## Opis
Building Info
Dla administratorów budynków, którzy pragną optymalizować koszty zarządzania budynkami nasza aplikacja Building Info umożliwi pozyskanie informacji o parametrach budynku na poziomie pomieszczeń, kondygnacji oraz całych budynków. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Struktura danych (do umieszczenia w pliku README.md) • Lokacja to budynek, poziom, lub pomieszczenie • Budynek może składać się z poziomów a te z pomieszczeń • Każda lokalizacja jest charakteryzowana przez: o id – unikalny identyfikator o name – opcjonalna nazwa lokalizacji • Pomieszczenie dodatkowo jest charakteryzowane przez: o area = powierzchnia w m^2 o cube = kubatura pomieszczenia w m^3 o heating = poziom zużycia energii ogrzewania (float) o light – łączna moc oświetlenia

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 40 | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 15 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 12 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 12 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnie zużycie na m^3 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnie zużycie na poziomach
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 | 12 | 1.5 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia przekraczające zadaną normę.
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 50 |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | Stworzenie oprogramowania do zarządzania budynkami używając REST API. Aplikacja zapewni funkcje, takie jak kalkulacja powierzchni, kubatury, mocy oświetlenia oraz zużycia energii.
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 40
| Konfiguracja kontroli systemu zarządzania wersjami (Github) | 1
| Konfiguracja środowiska ciągłej integracji | 2
| Automatyczna dokumentacja kodu i budowanie aplikacji | 1
| Konfiguracja środowiska do zarządzania rejestrem produktu i rejestrem sprintu | 1
| Utworzenie diagramu UML | 5
| Zaznajomienie i stosowanie wzorca projektowego | 2
| Zapewnienie wejścia w formacie JSON odpowiadającego strukturze budynku | 3
| Transformacja wejścia do postaci modelu obiektowego | 4
| Zapewnienie wyjścia w formacie JSON | 1
| Umożliwienie uruchomienia wszystkich zaimplementowanych funkcji poprzez wdrożenie metod takich jak GET, POST, PUT, DELETE | 20
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni |  | 8
| Stworzenie funkcji liczących powierzchnię pomieszczenia | 4
| Stworzenie funkcji obliczającej powierzchnię poziomu (sumując powierzchnie pomieszczeń na danej kondygnacji) | 2
| Stworzenie funkcji obliczającej powierzchnię budynku (sumując powierzchnie pięter) | 2
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń |  | 8
| Stworzenie funkcji liczących kubaturę pomieszczenia | 4
| Stworzenie funkcji obliczającej kubaturę poziomu (sumując kubatury pomieszczeń na danej kondygnacji) | 2
| Stworzenie funkcji obliczającej kubaturę budynku (sumując kubatury pięter) | 2
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 12
| Stworzenie funkcji liczących moc oświetlenia pomieszczenia | 6
| Stworzenie funkcji obliczającej moc oświetlenia poziomu (sumując moc oświetlenia pomieszczeń na danej kondygnacji) | 4
| Stworzenie funkcji obliczającej kubaturę budynku (sumując moc oświetlenia pięter) | 2
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 12
| Stworzenie funkcji liczących zużycie energii pomieszczenia | 6
| Stworzenie funkcji obliczającej zużycie energii poziomu (sumując zużycie energii pomieszczeń na danej kondygnacji) | 4
| Stworzenie funkcji obliczającej zużycie energii budynku (sumując zużycie energii pięter) | 2